## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Мошковского | муниципального района (городского округа)
|  | за 9 месяцев | 2024 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
Сельское хозяйство
| Частный инвестор | Развитие сельскохозяйственного производства КФХ "АгроАльянс", земли МО Мошковского района (Барлакский с/с, Сокурский с/с, Кайлинский с/с, Дубровинский с/с, Новомошковский с/с, р.п. Мошково) | 2021-2025 | реализуется | 6000000 | 1150032
Жилищно-коммунальное хозяйство
| Администация Мошковского района | Газопровод высокого давления (1990 домовладений, р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское, п. Красногорский, д. Кузнецовка | 2020-2024 | реализуется | 305534.892 | 285011.004
| Администрация р.п. Мошково | Реконструкция сетей водоснабжения с выносом из тепловых сетей в р.п. Мошково | 2024-2025 | реализуется | 108302.582 | 84960.867
| Администрация Барлакского сельсовета | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с.Барлак | 2024-2025 | реализуется | 2729,96,0 | 2030.537
| Администрация Новомошковского сельсовета | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с.Новомошковское | 2024-2025 | реализуется | 2729,96,0 | 2004.948
Здравоохранение
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа, п.Барлакский | 2023-2024 | реализуется | 28538.3 | 0
| Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа, с.Барлак | 2024 | реализован | 28620.4 | 28620.4
5 |  | Жилищное строительство
6 |  | Массовая застройка в п. Октябрьский, в том числе:
7 | ООО «Антар» | Микрорайон «Светлый» на 5.6 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 6 000 000,0 | 2713000
8 | Частный инвестор | Микрорайон «Рябиновый» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 2 250 000,0 | 28150
9 | Частный инвестор | Микрорайон «Заречный» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1 500 000,0 | 523900
10 | Частный инвестор | Микрорайон «Крылатский» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1 500 000,0 | 0
11 | Частный инвестор | Микрорайон «Деревня Мира» на 3.5 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1100000 | 687350
12 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка домами усадебного типа на 4.6 тыс. жителей, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 1200 000,0 | 71800
13 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка нового микрорайона домами усадебного типа, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 450 000,0 | 139320
14 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка нового микрорайона домами усадебного типа, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 450 000,0 | 202800
15 | Администрация Мошковского района | Строительство моста через р.Ора в с.Мотково | 2024-2025 | реализуется | 40405.454 | 20031.477
Туризм
15 | Администрация Барлакского сельсовета | Рекреационный парк "Парк познания", п.Октябрьский | 2019-2025 | реализуется | 400000 | 277100
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Мошковского района | Приобретение здания средней общеобразовательной школы на 1500 мест, п.Октябрьский, ж.р. Светлый | 2026 | планируемый к реализации | 1125
2 | Администрация Мошковского района | Приобретение здания детского сада на 119 мест, п. Октябрьский, ж.р. Светлый | 2024 | планируемый к реализации | 158764
3 | Администрация Мошковского района | Строительство пристройки к МКОУ Октябрьская СОШ на 200 мест (п. Октябрьский) | 2026 | планируемый к реализации | 300 000, 00
4 | Администрация Мошковского района | Строительство пристройки к МКОУ Мошковская СОШ №1, 300 мест, р.п. Мошково | 2026 | планируемый к реализации | 450000
5 | Администрация Мошковского района | Строительство пристройки к МКОУ Сокурская СОШ №19, 200 мест, с. Сокур | 2027 | планируемый к реализации | 300000
6 | Администрация Мошковского района | МКОУ Новомошковская СОШ, структурное подразделение - детский сад на 80 мест, с.Новомошковское | 2027 | планируемый к реализации | 108000
7 | Администрация Мошковского района | Строительство детского сада на 100 мест, с.Сокур | 2027 | планируемый к реализации | 150000
8 | Администрация Мошковского района | Строительство школы-детского сада, с. Барлак | 2027 | планируемый к реализации | 135000
9 | Администрация Мошковского района | Реконструкция системы водоснабжения, с. Новомошковское | 2024-2025 | планируемый к реализации | 47000
10 | Администрация Мошковского района | Реконструкция системы водоснабжения, п. Октябрьский | 2024-2025 | планируемый к реализации | 135000
11 | Администрация Мошковского района | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2023 году по объекту "Реконструкция системы водоснабжения с. Ташара" | 2024-2025 | планируемый к реализации | 15573.006
12 | Администрация Мошковского района | Строительство школы искусств, р.п. Мошково (подготовка ПСД) | 2025 | планируемый к реализации | 4000
13 | Администрация Барлакского сельсовета | Строительство Дома культуры, п. Октябрьский | 2025-2026 | планируемый к реализации | 245617.6
14 | Администрация р.п. Станционно-Ояшинский | Строительство дома культуры, р.п. Станционно-Ояшинский | 2025-2026 | планируемый к реализации | 422785.2
15 | Администрация Широкоярского сельсовета | Капитальный ремонт кровли Широкоярского сельскогоДома культуры | 2025 | планируемый к реализации | 10144.77
16 | Администрация Мошковского района | Строительство стадиона 2 этап, р.п. Мошково | 2020-2026 | планируемый к реализации | 71574.7
17 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа, п.Емелшьяновский | 2025-2026 | планируемый к реализации | 28538.3
18 | Министерство здравоохранения НСО | Строительство ФАПа, с.Сарапулка | 2025-2026 | планируемый к реализации | 28538.3
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
1 | Частный инвестор | Реконструкция (восстановление) имущественного коплекса рыбопитомника, с.Участок Балта | 2022-2058 | реализуется | 10000 | 6410
2

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | КФХ «Агро Альянс» | 20.07.2023 подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Предоставление в собственность земельного участка для сельскохозяйственного использования | Земельный участок с кадастровым номером 54:18:040601:940, заключен договор купли-продажи земельного участка от 24.01.2024 № 5
2 | Котенко Александр Анатольевич | 07.08.2023 подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Предоставление в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования | Опубликовано извещение о проведении 05.08.2024 аукциона на право заключения догвоора аренды земельного участка с кадастроым номером 54:18:010501:649. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутсвием поданных заявок.

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Раздел «Экономика» -"Информация для инвесторов"
Адрес раздела в сети «Интернет» | http://moshkovo-nso.ru/page/invest
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8 (383 48) 23 255, baa48@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 3
Инвестиционный паспорт | http://moshkovo.nso.ru/page/932
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://moshkovo.nso.ru/page/933
Меры поддержки инвесторов | http://moshkovo.nso.ru/page/938
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://moshkovo.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | нет
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | нет
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | http://moshkovo.nso.ru/

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Инвестиционное послание Главы Мошковского района Новосибирской области на 2024 год
2 | Инвестиционные свободные земельные участки любой формы собственности, расположенные на территории Мошковского района по состоянию на 01.01.2024
3 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 16.01.2024 № 45-па "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году"
4 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 17.03.2023 № 333-па "Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по снижению комплаенс-рисков в администрации Мошковского района Новосибирской области на 2024 год"
5 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 18.43.2023 № 47 "Об утверждении инвестиционного паспорта Мошковского района Новосибирской области за 2023 год"
6 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 16.04.2024 № 586-па "Об определении уполномоченного органа для работы в ГИС "Капитавложения"
7 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 13.05.2024 № 52 "Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Мошковского района Новосибирской области"
8 | Доклад о результатах и развитиии института оценки регулирующего воздействия в Мошковском районе Новосибирской области в 2023 году
9 | Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений муниципально-частного партнерства за 2023 год в Мошковском районе Новосибирской области
10 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 18.12.2023 № 1970-па " Об утверждении плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов администрации Мошковского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год"

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________