## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Мошковского | муниципального района (городского округа)
|  | за 6 месяцев | 2025 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
Сельское хозяйство
1 | Частный инвестор | Строительство ангара для хранения зерна КФХ "АгроАльянс" в р.п. Мошково | 2025 | реализован | 3113 | 3113
2 | Частный инвестор | Развитие сельскохозяйственного производства КФХ "АгроАльянс", земли МО Мошковского района (Барлакский с/с, Сокурский с/с, Кайлинский с/с, Дубровинский с/с, Новомошковский с/с, р.п. Мошково) | 2021-2028 | реализуется | 4000000 | 1184191
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с.Ташара | 2025 | реализуется | 15600 | 0
4 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с.Барлак | 2025 | реализуется | 12800 | 0
5 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в п.Обской | 2025 | реализуется | 14000 | 0
6 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Реконструкция системы водоснабжения в с.Сокур | 2025 | реализуется | 25300 | 0
7 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Строительство разведочно-эксплуатационной скважины, станции водоподготовки со станциоей 2-го подьема, РЧВ, сетей водоснабжения и обьединения существующих сетей водоснабжения джля обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения малоэтажной жилой застройки в восточной части р.п. Мошково | 2025 | реализуется | 21600 | 0
8 | Администация Мошковского района Новосибирской области | Реконструкция водопроводных сетей с.Новомошковское | 2025 | реализуется | 5400 | 0
9 | Администация Мошковского района | Газопровод высокого давления (1990 домовладений, р.п. Станционно-Ояшинский, с. Новомошковское, п. Красногорский, д. Кузнецовка | 2020-2024 | реализуется | 293617.201 | 293255.138
Образование
10 | Администрация Мошковского района | Приобретение здания детского сада на 119 мест в жилом районе Светлый п. Октябрьский | 2024-2025 | реализуется | 158764 | 0 | Строительство детского сада, оснащение его мебелью, учебным и игровым оборудованием и инвентарём, технологическим оборудованием, хозяйственным инвентарём выполнено частным застройщиком ООО «Антарсиб» в 2024 году. Администрацией Мошковского района Новосибирской области в 2025 году планируется выкуп дошкольного учреждения. До момента выкупа данное имущество будет использоваться на праве аренды.
Культура
11 | Администрация Мошковского района | Создание модельных мунциипальных библиотек в с.Сокур | 2025 | реализуется | 8000 | 8000 | Денежные средства освоены полностью: выполнен текущий ремонт, ремонт фасада, отмостки, приобретено оборудование, обработаны книги. Открытие библиотеки состоится в августе 2025г.
12 | Частный инвестор | Строительство музея в р.п. Мошково | 2024-2026 | реализуется | 32000 | 1000
Физическая культура и спорт
13 | Администрация Мошковского района | Строительство стадиона в р.п. Мошково | 2019-2026 | реализуется | 176647 | 39867.531 | Строительство стадиона остановлено в 2020 году. Требуется актуализация ПСД.
Жилищное строительство
Массовая застройка в п. Октябрьский, в том числе:
14 | ООО «Антар» | Микрорайон «Светлый» на 5.6 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 6 000 000,0 | 2721000
15 | Частный инвестор | Микрорайон «Рябиновый» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 2 250 000,0 | 34150
16 | Частный инвестор | Микрорайон «Заречный» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1 500 000,0 | 529100
17 | Частный инвестор | Микрорайон «Крылатский» на 4.2 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1 500 000,0 | 0
18 | Частный инвестор | Микрорайон «Деревня Мира» на 3.5 тыс. жителей | 2012-2032 | реализуется | 1100000 | 694450
19 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка домами усадебного типа на 4.6 тыс. жителей, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 1200 000,0 | 79300
20 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка нового микрорайона домами усадебного типа, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 450 000,0 | 147320
21 | Администрация р.п. Мошково | Массовая застройка нового микрорайона домами усадебного типа, р.п. Мошково | 2012-2032 | реализуется | 450 000,0 | 209700
22 | Администрация Мошковского района | Проектирование и строительство "Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры, предназначенный для служебного жилья отдельных категорий граждан и для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области | 2024-2026 | реализуется | 118796.959 | 0 | Разработана ПСД, проходит государственную вневедомственную экспертизу
Автодороги
23 | Администрация Сарапульского с/с | Строительство моста через р.Ора в с.Мотково | 2024-2025 | реализуется | 84987.195 | 48577.86
24 | МКУ "ЦМУ" | Ремонт автомобильной дороги «п. Барлакский - п. Удачный» | 2025-2026 | реализуется | 34518.4423 | 0
25 | Администрация Ташаринского с/с | Ремонт автомобильной дороги по ул. Данилова в с. Ташара | 2025 | реализуется | 12172.5388 | 0
26 | Администрация Барлакского сельсовета | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Локтинская в п. Октябрьский | 2026 | реализуется | 21874.0636 | 0
Туризм
27 | Администрация Барлакского сельсовета | Рекреационный парк "Парк познания", п.Октябрьский | 2025-2027 | реализуется | 500000 | 477670
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
28 | Администрация Мошковского района | Приобретение здания средней общеобразовательной школы на 1500 мест, п.Октябрьский, ж.р. Светлый | 2027 | планируемый к реализации | 2250000
29 | Администрация Мошковского района | Строительство пристройки к МКОУ Октябрьская СОШ на 200 мест (п. Октябрьский) | 2027 | планируемый к реализации | 300 000, 00
30 | Администрация Мошковского района | Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест, р.п. Мошково | 2027 | планируемый к реализации | 750000
31 | Администрация Мошковского района | Строительство пристройки к МКОУ Сокурская СОШ № 19 на 200 мест, с. Сокур | 2028 | планируемый к реализации | 300000
32 | Администрация Мошковского района | МКОУ Новомошковская СОШ, структурное подразделение - детский сад, на 80 мест, с.Новомошковское | 2028 | планируемый к реализации | 120000
33 | Администрация Мошковского района | Строительство детского сада на 100 мест, с.Сокур | 2028 | планируемый к реализации | 150000
34 | Администрация Мошковского района | Строительство школы-детского сада на 90 мест, с. Барлак | 2028 | планируемый к реализации | 135000
35 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа, п. Емельяновский | 2025-2026 | планируемый к реализации | 17659.1
36 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа, с.Сарапулка | 2025-2026 | планируемый к реализации | 17659.1
37 | Министерство здравоохранения Новосибирской области | Строительство ФАПа, с.Мотково | 2025-2026 | планируемый к реализации | 17659.1
38 | Администрация Барлакского сельсовета | Строительство Дома культуры, п. Октябрьский | 2025-2027 | планируемый к реализации | 450000
39 | Администрация р.п. Станционно-Ояшинский | Строительство дома культуры, р.п. Станционно-Ояшинский | 2025-2027 | планируемый к реализации | 422785.2
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
40 | Частный инвестор | Реконструкция (восстановление) имущественного коплекса рыбопитомника, с.Участок Балта | 2022-2058 | реализуется | 10000 | 6840

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Афанасьев В.В. | 2025-03-26 | заявление о преоставлении земельного участка с кадастровым номером 54:18:050501:2727, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет, площадью 315 572 кв.м. | Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:18:050501:2727
2 | Афанасьев В.В. | 2025-03-26 | заявление о преоставлении земельного участка с кадастровым номером 54:18:000000:2688, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет, площадью 169 959 кв.м. | Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:18:000000:2688
3 | Воронина Е.Г. | 2025-04-23 | заявление о преоставлении земельного участка с кадастровым номером 54:18:050501:2727, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет, площадью 315572 кв.м. | Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:18:050501:2727
4 | Воронина Е.Г. | 2025-04-23 | заявление о преоставлении земельного участка с кадастровым номером 54:18:000000:2688, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, Новомошковский сельсовет, площадью 169 959 кв.м. | Постановление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:18:000000:2688

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Раздел «Экономика» -"Информация для инвесторов"
Адрес раздела в сети «Интернет» | https://moshkovo.nso.ru/page/498
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8 (383 48) 21 272, psm48@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 3
Инвестиционный паспорт | https://moshkovo.nso.ru/page/932
Инвестиционное послание главы муниципального района | http://moshkovo.nso.ru/page/933
Меры поддержки инвесторов | http://moshkovo.nso.ru/page/938
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | http://moshkovo.nso.ru/page/937
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://moshkovo.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 1. 01.02.03.2025 - универсальная районная ярмарка в рамках народного гулянья " Масленица" в р.п. Мошково; 2. 19.04.2025 - участие в областной оптово-розничной универсальной ярмарки в г. Искитиме; 3. 05.06.2025 - Совет по малому и среднему предпринимательству Мошковского района по вопросам финансовой поддержки малого бизнеса ; 4. 09.052025 - Митинг, посвященный дню Победы в ВОВ (Мошковское РДК); 5. 27.06.2025 - Ордынский район, с.Верх-Ирмень, Межрайонное совещание "Подведение итогов посевной кампании. Заготовка кормов в 2025 году"; 6. Рабочие выездные встречи с потенциальными инвесторами для осмотра земельных участков .
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | -
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | http://moshkovo.nso.ru/

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | Постановление админиистрации Мошковского района Новосибирской области от 24.12.2024 №154 "О внесении изменений в постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 10.12.2021 № 154 "«Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Мошковском районе Новосибирской области на 2019-2025 годы»
2 | Инвестиционное послание Главы Мошковского района Новосибирской области на 2025 год
3 | План работы инвестиционного уполномоченного Мошковского района Новосибирской области на 2025 год
4 | План работы Совета по инвестициям Мошковского района Новосибирской области на 2025 год
5 | Перечень инвестиционных свободных земельных участков любой формы собственности, расположенные на территории Мошковского района по состоянию на 01.01.2025
6 | Пстановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 09.01.2025 №4-па "Об утверждении реестра концессионных соглашений, соглашений о муниципльно-частном партнерстве на территории Мошковскоого района Новосибирской области на 2025 год"
7 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 15.01.2025 № 26-па "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году"
8 | Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 22.04.2025 № 49 "Об утверждении инвестиционного паспорта Мошковского района Новосибирской области за 2024 год"
9 | Доклад о результатах и развитиии института оценки регулирующего воздействия в Мошковском районе Новосибирской области в 2024 году
10 | Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений муниципально-частного партнерства за 2024 год в Мошковском районе Новосибирской области
11 | Пстановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 21.01.2025 №50-па "Об утверждении плана инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории Мошковскоого района Новосибирской области на 2025 год"
Постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 23.06.2025 № 73 "О внесении изменений в постановление администрации Мошковского района Новосибирской области от 01.10.2020 № 82 "Об инвестиционном уполномоченном Мошковского района Новосибирской области"

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________