10

	[image: image1.png]




	

	АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от

16.09.2025
№
1462-па


	

	О Плане реализации муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области» на 2025год 

	


В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения сорок шестой сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской области от 19.06.2025 № 396 «Об утверждении бюджета Мошковского района Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области» на 2025 год.

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Мошковского района Новосибирской области (Кудрявцева Ю.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Мошковского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мошковского района Новосибирской области Салтаева А.В.
	И.о. Главы Мошковского района Новосибирской области
	
	Г.В.Гейдарова

	
	[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
	


 (Глебова М.В.)
(21-661)
	Утвержден постановлением

администрации Мошковского района Новосибирской области

от 16.09.2025 № 1462-па


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

«Развитие сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области»

на 2025 год 
Таблица № 1

Целевые индикаторы

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

на 2025 год 
	Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Значение весового коэффициента целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	Примечание

	
	
	
	
	На очередной финансовый

2025 год
	на 2025 год,

 в том числе поквартально
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	

	1
	2
	
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Развитие сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области на 2021-2025годы

	Цель 1: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области.


	Целевой индикатор №1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	%
	0,13
	102,7
	
	
	
	102,7
	-
	-
	

	Задача 1 цели 1: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
	Целевой индикатор №2. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях
	Тысяч

рублей
	0,13
	47000
	-
	-
	-
	47000
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий)
	%
	0,11
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №4. Производство зерновых и зернобобовых культур, бунк. вес
	Тысяч тонн
	0,19
	20,5
	-
	-
	-
	20,5
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №5. Производство молока во всех категориях хозяйств
	Тысяч тонн
	0,11
	4,622
	-
	-
	-
	4,622
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №6. Производство мяса во всех категориях хозяйств
	тонны
	0,10
	1000
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №7. Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных для сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств
	Ед.
	0,15
	15
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №8 Количество фермерских хозяйств, получивших грантовую поддержку в отчетном году.
	Ед.
	0,02
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	Целевой индикатор №9. Площадь сельхозугодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями в отчетном году
	Тыс.га
	0,07
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	-
	-
	


Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы

	Наименование целевого индикатора
	Периодичность сбора 
	Вид временной характеристики
	Методика расчета (плановых и фактических значений)
	Источник получения данных

	1
	2
	3
	4
	5

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

[image: image3.png]Bflor
=+ 100%



,

ВПог –валовая продукция сельского хозяйства отчетного года, млн.руб.;

ВПпг – валовая продукция сельского хозяйства года, предыдущего отчетному, млн.руб.

Плановые значения определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения

	Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

[image: image5.png]/n



,

где:

ФОТ – фонд оплаты труда отчетного года сельхозорганизаций, руб.; 

ССЧ – среднесписочная численность сельхозорганизаций отчетного года, человек

n – количество отработанных месяцев в году.

 Плановые значения определены на основании анализа данных сельхозорганизаций за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным свода форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год

	Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий)
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

[image: image7.png]— + 100%



,

где:

ЧП – чистая прибыль отчетного года сельхозорганизаций, тыс.руб.; 

Сб – себестоимость продаж сельхозорганизаций отчетного года, тыс.руб.

 Плановые значения определены на основании анализа данных сельхозорганизаций за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным свода форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год.

	Производство зерновых и зернобобовых культур, бунк.вес
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((ВС1+ВС2+…ВСn),

где:

ВС – валовый сбор зерна (бункерный вес) отчетного года, тыс.тонн

1,2,…n – порядковый номер хозяйства

Плановые значения определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей

	Производство молока во всех категориях хозяйств
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((ПМ1+ПМ2+…ПМn),

где:

ПМ – производство молока отчетного года, тыс.тонн

1,2,…n – порядковый номер хозяйства

Плановые значения определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным свода форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год; по статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения

	Производство мяса во всех категориях хозяйств
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((ПМ1+ПМ2+…ПМn),

где:

ПМ – производство мяса отчетного года, тыс.тонн

1,2,…n – порядковый номер хозяйства

Плановые значения определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным свода форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год, по статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйств населения

	Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных для сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((Т1+Т2+…Тn),

где:

Т – Количество единиц новой техники и оборудования, ед.

1,2,…n – порядковый номер хозяйства

Плановые значения определены на основании анализа данных о покупке за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным мониторинга покупки техники и оборудования сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей

	Количество фермерских хозяйств, получивших грантовую поддержку в отчетном году.
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((Г1+Г2+…Гn),

где:

Г – Количество фермерских грантов отчетного года, ед.

1,2,…n – порядковый номер хозяйства

Плановые значения определены на основании анализа данных о получении грантов за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По данным мониторинга результатов конкурсного отбора  крестьянских (фермерских) хозяйств

	Площадь сельхозугодий, вовлеченных в оборот за счет проведения  культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями в отчетном году
	ежегодно
	За отчетный период
	Фактические значения рассчитываются по формуле:

((П1+П2+…Пn),

где:

П – площадь сельхозугодий, вовлеченных в оборот, тыс.га

1,2,…n – порядковый номер хозяйства,

Плановые значения определены на основании анализа данных о вводе земель за предыдущие годы с учетом перспектив развития.
	По статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей


Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

на очередной 2025 год 
	Наименование мероприятия
	Наименование показателя
	Код бюджетной 

классификации3)
	Значение показателя на 2025 год
	Значение показателя на очередной финансовый 2025 год (поквартально)
	Значение показателя на 2026 год
	Значение показателя на 2027 год
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Формулировка цели 1: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства Мошковского района Новосибирской области.     

	1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции

	1.1.1.Оказание содействия заключению «основных» соглашений на выплату государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности отдела сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области»
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители
	Среднегодовой индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -102,0%

	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	

	1.1.1.1.Оказание содействия заключению соглашений на выплату государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
	Количество заключенных соглашений, ед.
	
	
	
	
	5
	0
	0
	0
	5
	-
	-
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители
	Среднегодовой индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -102,0%.

	
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности отдела сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области»
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	

	1.1.2.

Оказание содействия заключению соглашений на выплату грантов в форме субсидий фермерским хозяйствам (включая Агростартап)
	Количество заключенных соглашений, ед.
	
	
	
	
	1
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители
	Создание и развитие производственной базы К(Ф)Х на территории Мошковского района, увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х и обеспечение их дальнейшего развития. 

	
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности отдела сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области»
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	

	1.1.2.1.

Оказание содействия заключению соглашений на выплату грантов в форме субсидий фермерским хозяйствам (включая Агростартап)
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	Финансирование для выполнения данного мероприятия не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности отдела сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области»
	
	Создание и развитие производственной базы К(Ф)Х на территории Мошковского района, увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х и обеспечение их дальнейшего развития.

	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.1.3. Мероприятия, направленные на популяризацию сельского хозяйства


	Сумма затрат, 

в том числе: 
	
	
	
	
	750,0
	0
	0
	0
	750,0
	-
	-
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители.
	популяризация отраслей сельского хозяйства и привлекательности сельского образа жизни, привлечение ресурсов для их развития. Повышение эффективности производства сельхозпродукции

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	
	
	750,0
	0
	0
	0
	750,0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	1.1.3.1.Мероприятие по проведению районного трудового соревнования
	Количество мероприятий,ед.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	-
	-
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители
	популяризация отраслей сельского хозяйства и привлекательности сельского образа жизни, привлечение ресурсов для их развития. Повышение эффективности производства сельхозпродукции

	
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	
	
	
	
	700,0
	
	
	
	700,0
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	444
	0405
	7100100
	210
	700,0
	
	
	
	700,0
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	444
	0405
	7100100
	210
	700,0
	
	
	
	700,0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	1.1.3.2.Мероприятие по проведению районного профессионального праздника «День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
	Количество мероприятий,ед.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	-
	-
	отдел сельского хозяйства муниципального казенного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг Мошковского района Новосибирской области», сельскохозяйственные товаропроизводители
	популяризация отраслей сельского хозяйства и привлекательности сельского образа жизни, привлечение ресурсов для их развития. Повышение эффективности производства сельхозпродукции

	
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	50,0
	-
	-
	
	

	
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	444
	0405
	7100200
	220
	50,0
	
	
	
	50,0
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	444
	0405
	7100200
	220
	50,0
	
	
	
	50,0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	Всего затрат по задаче 1 цели 1
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	
	
	
	
	750,0
	
	
	
	750,0
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	
	
	750,0
	
	
	
	750,0
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	Всего затрат по цели 1
	Сумма затрат, 

в том числе: 
	
	
	
	
	750
	0
	0
	0
	750
	-
	-
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	

	
	местные бюджеты 
	
	
	
	
	750
	0
	0
	0
	750
	-
	-
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	
	


