|  |
| --- |
| Утвержден постановлением администрацииМошковского района Новосибирской областиот 06.05.2020 № 41 |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

Комплексное развитие сельских территорий Мошковского района Новосибирской области на период 2020 – 2025 годы

***(с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Мошковского района от 21.05.2020 №48)***

*Таблица № 1*

Целевые индикаторы

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание |
| На очередной финансовый2020 год | на 2020 год, в том числе поквартально | 2021 год | 2022 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование муниципальной программы |
| Цель 1: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Мошковского района Новосибирской области | Целевой индикатор №1. Доля сельского населения в общей численности населения Мошковского района Новосибирской области | % | 0,1 | 65,5 | - | - | - | 65,5 | 65,5 | 65,5 | - |
| Задача 1 цели 1: содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | Целевой индикатор №1.Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках настоящей муниципальной программы, в отчетном году | м2 | 0,1 | 0,103 | - | - | - | 0,103 | 0,150 | 0,220 | Реализация при условии включения участников списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия по настоящей муниципальной программе, в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| Задача 2 цели 1: Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами | Целевой индикатор №1. Численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам | Чел. | 0,05 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | Показатели 2021-2022 годы указаны справочно (прогноз) при условии включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| Целевой индикатор №2.Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями для прохождения производственной практики, ежегодно | Чел. | 0,05 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | Показатели 2021-2022 годы указаны справочно (прогноз) при условии включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| Задача 3 цели 1: Формирование современного облика сельских территорий | Целевой индикатор №1.Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | % | 0,2 | 14,1 | - | - | - | 14,1 | 14,2 | 14,3 | - |
|  | Целевой индикатор №2.Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0,25 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Количество проектов определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора, проводимого Минсельхозом НСО |
|  | Целевой индикатор №3.Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0,25 | - | - | - | - | - | 1 | - | Проект 2021г подается справочно (прогноз), находится на стадии разработки пакета документов на конкурс. Количество проектов определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора, проводимого Минсельхозом РФ |

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Периодичность сбора**  | **Вид временной характеристики** | **Методика расчета (плановых и фактических значений)** | **Источник получения данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Доля сельского населения в общей численности населения Мошковского района Новосибирской области | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:$\frac{ОЧН}{ЧСН}\*100\%$,где:ОЧН – общая численность населения района за отчетный год, чел; ЧСН – численность сельского населения района за отчетный год, чел. **Плановые значения** определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы.  | По статистическим данным по итогам года |
| Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках настоящей муниципальной программы, в отчетном году | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:Σ(ОЖ1+ОЖ2+…ОЖn),где:ОЖ – объем жилья для граждан, на ввод которого оказана гос.поддержка по настоящей программе, тыс.м21,2,…n – порядковый номер ввода,**Плановые значения** определены на основании анализа реализации аналогичных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мошковского района Новосибирской области» | По данным мониторинга получения гос. поддержки гражданами в рамках настоящей муниципальной программы |
| Численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:Σ(Д1+Д2+…Дn),где:Д – ученический договор,1,2,…n – порядковый номер ученического договора**Плановые значения** определены на основании анализа вакансий рабочих мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей района за текущий год. | По данным мониторинга сельхозтоваропроизводителей на предмет заключения ученических договоров |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями для прохождения производственной практики, ежегодно | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:Σ(Д1+Д2+…Дn),где:Д – договор по прохождению производственной практики,1,2,…n – порядковый номер договора по прохождению производственной практики**Плановые значения** определены на основании анализа вакансий рабочих мест у сельскохозяйственных товаропроизводителей района за текущий год. | По данным мониторинга сельхозтоваропроизводителей на предмет заключения договоров по прохождению производственной практики |
| Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:$\frac{ПБЛ}{ОП}\*100\%$,где:ПБЛ – площадь жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства; ОП – общая площадь жилого фонда, тыс.кв.м. **Плановые значения** определены на основании анализа статистических данных за предыдущие годы и перспектив развития.  | Статистическая форма №1-жилфонд |
| Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:Σ(П1+П2+…Пn),где:П – проект по благоустройству сельских территорий,1,2,…n – порядковый номер проект по благоустройству сельских территорий,**Плановые значения** определены на основании анализа предложений по проектам от муниципальных образований на предмет соответствия требованиям настоящей программы | По результатам отбора, проводимого комиссией, создаваемой приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ежегодно | За отчетный период | **Фактические значения** рассчитываются по формуле:Σ(П1+П2+…Пn),где:П – проект по комплексного развития сельских территорий,1,2,…n – порядковый номер проект комплексного развития сельских территорий,**Плановые значения** определены на основании анализа предложений по проектам от муниципальных образований на предмет соответствия требованиям настоящей программы | По результатам отбора, проводимого министерством сельского хозяйства Российской Федерации |

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

муниципальной программы Мошковского района Новосибирской области

на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации3) | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на очередной финансовый 2020 год (поквартально) | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Формулировка цели 1: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Мошковского района Новосибирской области |
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1: содействие в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем |
| 1.1.1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | 3090,01 | - | - | - | 3090,01 | 4500,01 | 6600,01 | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области | За 2020-2022 годы будет осуществлено строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в объеме 0,47 тыс.м2 при условии включения участников списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия по настоящей муниципальной программе, в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 1236,0 | - | - | - | 1236,0 | 1800 | 2640 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | 927,0 | - | - | - | 927,0 | 1350 | 1980 |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | Х | - | - | - | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | 927,0 | - | - | - | 927,0 | 1350 | 1980 |
| 1.1.1.1.Строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, на ввод (приобретение) которых оказана государственная поддержка в рамках настоящей муниципальной программы | Объем жилья для граждан, на ввод (приобретение) которого оказана государственная поддержка в рамках настоящей муниципальной программы,(тыс.кв.м)  |  |  |  |  | 0,1031 | - | - | - | 0,1031 | 0,1501 | 0,2201 | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области | За 2020-2022 годы будет осуществлено строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в объеме 0,47 тыс.м2 при условии включения участников списка граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия по настоящей муниципальной программе, в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| Стоимость единицы, тыс.руб. |  |  |  |  | 300001 | - | - | - | 300001 | 300001 | 300001 |
| Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | 3090,01 | - | - | - | 3090,01 | 4500,01 | 6600,01 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 1236,0 | - | - | - | 1236,0 | 1800,0 | 2640,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | 927,0 | - | - | - | 927,0 | 1350,0 | 1980,0 |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | Х | - | - | - | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | 927,0 | - | - | - | 927,0 | 1350,0 | 1980,0 |
| 1.2.Формулировка задачи 2 цели 1: Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами |
| 1.2.1.Создание условий для повышения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами | Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 240,01 | 300,01 | администрация Мошковского района Новосибирской области, управление сельского хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы,К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | На период 2020-2022 годы будет оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на обучение 3 человек при условии включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
| областной бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 14,4 | 18,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 57,6 | 72,0 |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Х | Х |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 168,0 | 210,0 |
| 1.2.1.1.Обучение работников сельскохозяйственных предприятий в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам | Численность работников сельскохозяйственных предприятий, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования,подведомственных Минсельхозу РФ, по ученическим договорам (чел.)  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 11 | 21 | администрация Мошковского района Новосибирской области, управление сельского хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 годы будет оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на обучение 3 человек, на прохождение производственной практики 6 человек при условии включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
| Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,01 | 60,01 |
| Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,01 | 120,01 |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 7,2 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,4 | 28,8 |
| местные бюджеты  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 84 |
| 1.2.1.2.Прохождение производственной практики студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных сельхозтоваропроизводителями для прохождения производственной практики, ежегодно(чел.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 3 | 3 | администрация Мошковского района Новосибирской области, управление сельского хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | За период 2020-2022 гг привлечение студентов для прохождения производственной практики в количестве 6 человек, при условии включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области, что будет способствовать обеспечению сельхозорганизаций высококвалифицированными кадрами |
| Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 60,01 | 60,01 |
| Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 180,01 | 180,01 |
| областной бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 10,8 | 10,8 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 43,2 | 43,2 |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Х | Х |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 126 | 126 |
| 1.3.Формулировка задачи 3 цели 1: Формирование современного облика сельских территорий |
| 1.3.1.Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Сумма затрат, в том числе:  | 444 | 0503 | 75000L5765 | 520 | 2857,2 | - | - | - | 2857,2 | - | - | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Мошковского района Новосибирской области (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством) | В 2020 году будет реализован общественно значимый проект по благоустройству п.Октябрьский Барлакского сельсовета |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 440,0 | - | - | - | 440,0 | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | 1560,0 | - | - | - | 1560,0 | - | - |
| местные бюджеты (в т.ч. бюджеты поселений)  |  |  |  |  | 143,0 | - | - | - | 143,0 | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | 714,2 | - | - | - | 714,2 | - | - |
| 1.3.1.1.Организация пешеходных тротуаров в п. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (ед.)  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | - | - | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Мошковского района Новосибирской области (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством) | В 2020 году будет реализован общественно значимый проект по благоустройству п.Октябрьский Барлакского сельсовета |
| Стоимость единицы  |  |  |  |  | 2857,2 | - | - | - | 2857,2 | - | - |
| Сумма затрат, в том числе:  | 444 | 0503 | 75000L5765 | 520 | 2857,2 | - | - | - | 2857,2 | - | - |
| областной бюджет  |  |  |  |  | 440,0 | - | - | - | 440,0 | - | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | 1560,0 | - | - | - | 1560,0 | - | - |
| местные бюджеты (в т.ч. бюджеты поселений)  |  |  |  |  | 143,0 | - | - | - | 143,2 | - | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | 714,2 | - | - | - | 714,2 | - | - |
| 1.3.2.Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 229333,21 | - | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Мошковского района Новосибирской области (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством) | В 2021 году прогнозируется реализация 1 проекта комплексного развития сельской территории при условии успешного прохождения федерального конкурсного отбора и включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| областной бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 50200,8 | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 177984,4 | - |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1148,0 | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 1.3.2.1.Комплексное развитие поселка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области (строительство блочно-модульной котельной и пристройки к школе) | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.)  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 11 | - | Администрация Мошковского района Новосибирской области, управление строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации Мошковского района Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Мошковского района Новосибирской области (по согласованию); юридические лица и индивидуальные предприниматели всех форм собственности (в соответствии с законодательством) | В 2021 году прогнозируется реализация 1 проекта комплексного развития сельской территории при условии успешного прохождения федерального конкурсного отбора и включения в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области |
| Стоимость единицы  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 229333,21 | - |
| Сумма затрат, в том числе:  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 229333,21 | - |
| областной бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 50200,8 | - |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 177984,4 | - |
| местные бюджеты  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1148,0 | - |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | - |

1) Показатели и объемы средств указаны справочно(прогноз) с 2020 по 2025 годы за исключением финансирования проекта «Организация пешеходных тротуаров в п. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области» в 2020 году (п.1.3.1.1. настоящего приложения). Объемы будут уточняться ежегодно внесением изменений в настоящую программу после заключения соглашений между министерством сельского хозяйства Новосибирской области и администрацией Мошковского района Новосибирской области на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов по направлениям настоящей программы и включения Мошковского района в реестр получателей социальных выплат, формируемый министерством сельского хозяйства Новосибирской области.

2) Коды бюджетной классификации по данному мероприятию будут внесены после утверждения настоящей муниципальной программы.

3) Коды бюджетной классификации указываются для мероприятий, объемы финансирования которых закреплены в соглашениях между министерством сельского хозяйства Новосибирской области и администрацией Мошковского района Новосибирской области на предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов по направлениям настоящей программы.