|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНМинистр образованияНовосибирской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Федорчук«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДЕНГлава Мошковского района Новосибирской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Евстифеев«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**План мероприятий**

**по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»**

**на территории Мошковского района Новосибирской области**

**I. Показатели по Мошковскому району Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2018 годбазовое значение | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 26 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 53 | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | не менее 80 |
| 3 | Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», Яндекс лицей или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, % | 2 | 10 | 30 | 50 | 65 | 75 | не менее 85 |
| 4 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц | 300 | 300 | 1008 | 2520 | 3590 | 4310 | 5390 |
| 5 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 7 | 14 | 24 | 35 | не менее 50 |
| 6 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | не менее 10 |
| 7 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | 267 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 8 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, в% | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**II. Мероприятия и результаты**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **«Современная школа»**
 |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 15 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 2 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2019 |
| 1.1. | Анализ условий организации обучения предметной области «Технология» в образовательных учреждениях Мошковского района | 31.12.2019 | Подготовлен перечень образовательных организаций, на базе которых могут быть созданы высокооснащенные ученико-места. Сформирован перечень мероприятий по созданию новых условий реализации предметной области «Технология» в образовательных учреждениях Мошковского района.Подготовлен график профессиональной подготовки учителей предметной области «Технология». Обеспечено обновление содержания рабочих программ по предметной области «Технология» в образовательных учреждениях Мошковского района. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 31 организации, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем в 3 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2020 |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый»;профессиональная подготовка учителей предметной области «Технология» | 01.09.2020 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый», имеющей высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая базаСрок: 31.12.2020 |
| 1.3. | Обновление материально-технической базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района | 31.12.2020 | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база: выполнен ремонт фасада здания школы, учебных и административных кабинетов, спортивного и актового залов, пищеблока, лестничных клеток, двух спальных корпусов, замена оконных блоков, системы освещения, выполнены мероприятия по обеспечению безопасности (монтаж рамки металлодетектора, СКУД, системы видеонаблюдения, замена АПС), доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (устройство входной группы, стоянки для инвалидов), приобретён школьный автобус, оснащены кабинеты ЛФК, психолога, химии, физики, технологии, логопеда. |
| Задача, результат регионального проекта: во всех муниципальных образованиях Новосибирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономикиСрок: 31.08.2021 |
| 1.4. | Анализ потребности повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 31.08.2021 | Сформирован график повышения квалификации учителей предметной области «Технология» образовательных организаций Мошковского района Новосибирской области |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая базаСрок: 31.12.2021 |
| 1.5. | Обновление материально-технической базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района | 31.12.2021 | К концу 2021 года обновлена материально-техническая база: выполнен ремонт трёх спальных корпусов, инженерных коммуникаций, дооборудованы учебные кабинеты образовательной области «Технология», физики, химии, биологии и других учебных кабинетов, обновлён фонд школьной библиотеки. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 73 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2021  |
| 1.6. | Ввод в эксплуатацию пристройки к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района;организация изучения предметной области «Технология» на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый»;профессиональная подготовка учителей предметной области «Технология» | 01.09.2021 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый», имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 192 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 13 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2022 |
| 1.7. | Организация изучения предметной области «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый»;профессиональная подготовка учителей предметной области «Технология» | 31.12.2022 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый», имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая базаСрок: 31.12.2022 |
| 1.8. | Обновление материально-технической базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района | 31.12.2022 | К концу 2022 года обновлена материально-техническая база: выполнен ремонт коридоров учебного корпуса, инженерных коммуникаций, ремонт и оснащение банно-прачечного корпуса, дооборудованы учебные кабинеты образовательной области «Технология», физики, химии, биологии и других учебных кабинетов, обновлён фонд школьной библиотеки. |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 368 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2023 |
| 1.9. | Ввод в эксплуатацию пристройки к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района;дооборудование материальной базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района;организация изучения предметной области «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый»;профессиональная подготовка учителей предметной области «Технология» | 31.12.2023 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый», имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 13 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая базаСрок: 31.12.2023 |
| 1.10. | Обновление материально-технической базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района | 31.12.2023 | К концу 2023 года обновлена материально-техническая база: выполнен ремонт спортивного зала, стадиона, монтаж вентиляции, инженерных коммуникаций. |
| Задача, результат регионального проекта: в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Новосибирской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихсяСрок: 31.12.2024 |
| 1.11 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мошковского района Новосибирской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Мошковского района Новосибирской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая базаСрок: 31.12.2024 |
| 1.12 | Обновление материально-технической базы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района | 31.12.2024 | К концу 2024 года обновлена материально-техническая база: выполнены работы по ремонту и оборудованию тира, оснащению кабинета для работы военно-патриотического клуба, кабинета технического моделирования, дооборудованы учебные кабинеты образовательной области «Технология», физики, химии, биологии и других учебных кабинетов, обновлён фонд школьной библиотеки. |
| Задача, результат регионального проекта: в каждом муниципальном образовании Новосибирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% (694 ед.) организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»Срок: 31.12.2024 |
| 1.13. | Ввод в эксплуатацию пристройки к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мошковская средняя общеобразовательная школа № 1» Мошковского района;организация изучения предметной области «Технология» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района; Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района; Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый»; профессиональная подготовка учителей предметной области «Технология» | 01.09.2024 | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошковская средняя общеобразовательная школа № 1» Мошковского района, Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района; Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района; Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района и на базе средней общеобразовательной школы п. Октябрьский, ж.р. «Светлый», имеющих высокооснащенные ученико-места |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Новосибирской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества2020 год – 10%2021 год – 20%2022 год – 35%2023 год – 50%2024 год – 70%Срок: 31.12.2024 |
| 1.14 | Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мошковского района Новосибирской области | 31.12.2024 | 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Мошковского района Новосибирской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.Подготовлен план на 2020-2024 годы по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества:2020 год – 10%2021 год – 20%2022 год – 35%2023 год – 50%2024 год – 70% |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % организаций Новосибирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме2020 год – 10%2021 год – 20%2022 год – 35%2023 год – 50%2024 год – 70%Срок: 31.12.2024 |
| 1.15. | Повышение квалификации с целью повышения компетенций учителей в области современных технологий электронного обучения; внедрение современных цифровых технологий; использование ресурсов информационно – образовательного портала «Российская электронная школа», «Моя школа – весь мир» | 31.12.2024 | Обеспечена актуализация знаний в части внедрения и использования современных цифровых технологий, усовершенствован образовательный процесс по отдельным предметным областям путём внедрения современных цифровых технологий.70 % организаций Мошковского района Новосибирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме:2020 год – 10%2021 год – 20%2022 год – 35%2023 год – 50%2024 год – 70% |
| Задача, результат регионального проекта: не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Новосибирской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями (по итогам внедрения в 2023 году целевой модели)Срок: 31.12.2024 |
| 1.16. | Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 31.12.2024 | В 70 % общеобразовательных организациях Мошковского района Новосибирской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 1. **«Успех каждого ребенка»**
 |
| Задача, результат регионального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», Яндекс лицей, Учи.ру и других, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Новосибирской области.Срок: 31.12.2024 |
| 2.1. | Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. | 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Яндекс уроков», Виртуальные уроки», «Сетевая дистанционная школа», направленных на раннюю профориентацию, примут участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Мошковского района Новосибирской области. |
| Задача, результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по развитию сети детских технопарков, в том числе технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью и региональным проектом школьного инженерного образования. В рамках регионального проекта школьного инженерного образования, направленного для расширения возможностей построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках модульного построения урока «Технология», создание школьных и муниципальных детских технопарков, центров инженерных компетенций.К 2024 году будут созданы не менее одного детского технопарка «Кванториум» и 8 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 19000 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.Срок: 31.12.2024 |
| 2.2. | Увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития в Мошковском районе с нарастающим итогом.  | 31.12.2024 | Проведение мониторинга программ, разработка новых дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, проведение мастер-классов и муниципальных конкурсов, соревнований. |
| Задача, результат регионального проекта: В 2020 году разработан и утвержден план мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся в Новосибирской области.К концу 2021 года в общеобразовательных организациях Новосибирской области внедрена методология (целевая модель) *наставничества* для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательными, дополнительным общеобразовательным программам и программами среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.Срок: 31.12.2021 |
| 2.3. | Внедрение целевой модели наставничества для обучающихся образовательных организаций Мошковского района. | 31.12.2021 | Утвердить план мероприятий общеобразовательных организаций по внедрению наставничества и шефства для обучающихся.Провести поэтапное внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| Задача, результат регионального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, до 70% от общего числа детей указанной категории.В Новосибирской области на региональном и муниципальном уровнях сформированы и реализуются планы мероприятий, (в том числе за счет региональных проектов «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Новосибирской области» и «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области») по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование. Планы мероприятий включают информационные компании, разработка и внедрение дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ, повышение квалификации педагогов. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, разработаны и внедрены дополнительные общеобразовательных программы, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, разработанных с учетом лучших практик.Срок: 31.12.2024 |
| 2.4. | Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024 | 2019 год.Проведён мониторинг охвата детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью дополнительным образованием, в том числе с использованием дистанционных технологий; мониторинг участия образовательных организаций в региональных проектах «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Новосибирской области» и «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»; сформированы и реализованы перечни мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в дополнительное образование;охват детей – 34 %.2020 год.В образовательных организациях, получивших лицензии на дополнительное образование, разработаны и внедрены дистанционные образовательные программы; охват детей – 46 %.2021 год.Проведено повышение квалификации педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы; охват детей – 52 %.2022 год.Развитие инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, создание условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; охват детей – 58 %.2023 год.Развитие инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, создание условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; охват детей – 64 %.2024 год.В образовательных учреждениях района созданы условия для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с использованием дистанционных технологий; охват детей – 70 %. |
| Задача, результат регионального проекта: К 2024 году создана региональная сеть муниципальных ресурсных центров по работе с одаренными обучающимися интегрировано с региональным центром «Альтаир» реализующие программы дополнительного образования детей, проводимые на регулярной (еженедельной) основе, в рамках профильных смен, программы с применением *дистанционных технологий*, а также через проведение мероприятий регионального календаря событий, во всех муниципальных образованиях Новосибирской области созданы муниципальные ресурсные центры по работе с одаренными обучающимися, каждый из которых обеспечивает охват не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, программами дополнительного образования детей.Срок: 31.12.2024 |
| 2.5. | Функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детейМошковского района Новосибирской области | 31.12.2024 | Ведение муниципальной базы одаренных детей и талантливой учащейся молодежи Мошковского района, проявивших выдающиеся способности.Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки талантливых и одарённых детей на территории Мошковского района Новосибирской области.Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ.Проведение мастер-классов для педагогов образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми.Проведение районных мероприятий с одаренными и талантливыми детьми.Обеспечен охват не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, программам дополнительного образования детей. |
| Задача, результат регионального проекта: К концу 2021 года в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников с учетом региональных особенностей и на основе лучших практик муниципальных образований. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).Срок: 31.12.2021 |
| 2.6. | Внедрение целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей | 31.12.2021 | Проведен мониторинг доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий.Образовательными учреждениями получены лицензии на реализацию программ дополнительного образования детей.Дополнительные общеобразовательные программы включены в Навигатор программ дополнительного образования.Функционирование муниципального опорного центра дополнительного образования детейМошковского района Новосибирской области на базе МКОУ ДО Мошковский ДДТ.Внедрение механизмов адресной поддержки различных категорий детей для получения доступного дополнительного образования и реализации их талантов. |
| Задача, результат регионального проекта: К концу 2020 года внедрена целевая региональная модель вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в коллегиальные органы управления образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в целях их участия в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе финансово-хозяйственной деятельностью, контроля качества образовательной деятельности и обновления образовательных программ.Срок: 31.12.2020 |
| 2.7. | Внедрение модели вовлечения общественно-деловых объединений представителей работодателей в коллегиальные органы управления образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в Мошковском районе. | 31.12.2020 | Мониторинг функционирования коллегиальных органов управления образовательными организациями.Расширение участия представителей общественно-делового сообщества в управлении деятельности образовательных организация, а также контроль качества образовательной деятельности.Обновление образовательных программ. |
| Задача, результат регионального проекта: Вовлечение в Новосибирской области к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.Срок: 31.12.2024 |
| 2.8. | Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества. | 31.12.2024 | К концу 2024 года вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. |
| Задача, результат регионального проекта: Определение перечня нормативно-правовых актов и внесения в них изменений с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы.Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану через развитие сетевых форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. К концу 2024 года создание для обучающихся 5-11 классов эффективных и «гибких» механизмов освоения основных общеобразовательных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.Срок: 31.12.2024 |
| 2.9. | Внедрение нормативно-правовых актов с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ.Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану через развитие сетевых форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024 | В Мошковском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ.Контроль за использованием нормативно-правовых актов при освоении обучающимися дополнительных образовательных программ. |
| 1. **«Поддержка семей, имеющих детей»**
 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 10 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2019 |
| 3.1. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  | 1.01.2019 – 31.12.2019 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению. Оказано не менее 300 услуг. Обучено не менее 3 специалистов. |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| 3.1.2 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 69 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2020 |
| 3.2. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению. Оказано не менее 1008 услуг. Обучено не менее 5 специалистов. |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 3.2.2 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  | 1.01.2020 – 31.12.2020 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 162 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2021 |
| 3.3. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению. Оказано не менее 2520 услуг. Определена1 организация.Обучено не менее 7 специалистов. |
| 3.3.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| 3.3.2 | Определение организаций, на базе которых будут оказываться услуги консультативной помощи, в том числе, по итогам, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации, отбора организаций на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей (далее - гранты).  | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| 3.3.3 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 232 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2022 |
| 3.4. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению. Оказано не менее 3590 услуг.Обучено не менее 13 специалистов.Определена 1 организация. |
| 3.4.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 3.4.2 | Определение организаций, на базе которых будут оказываться услуги консультативной помощи, в том числе, по итогам, проведенного Министерством просвещения Российской Федерации, отбора организаций на получение грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей (далее - гранты).  | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 3.4.3 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 278 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2023 |
| 3.5. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению.  | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Оказано не менее 4310 услуг. Создано не менее 2-х центров на базе МКОУ Станционно-Ояшинская СОШ и МКОУ Ташаринская СОШ.Обучено не менее 20 специалистов. |
| 3.5.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 3.5.2 | Создание консультационных центров на базе ОО Мошковского района.  | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 3.5.3 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.  | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| Задача, результат регионального проекта: оказано не менее 347 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКОСрок: 31.12.2024 |
| 3.6. | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  | 01.01.2024 – 31.12.2024 | Удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее - услуги) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.Реализация услуг предполагается через филиал ОЦДиК в Мошковском районе, реализующем функции территориального центра психолого-педагогической помощи населению. Оказано не менее 5390 услуг. Обучено не менее 29 специалистов. |
| 3.6.1 | Проведение мониторинга качества оказания услугпсихолого-педагогической, методической иконсультативной помощи родителям (законнымпредставителям) на муниципальном уровне | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 3.6.2 | Обучение специалистов образовательных организаций, по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| 1. **«Цифровая образовательная среда»**
 |
| Задача, результат регионального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |
| 4.1. | Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов  | 31.12.2019 | Обновление к концу 2019 года не менее чем в 20% образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 |
|  | Не менее 0,1 % работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2019 | Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 0,1 % работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
|  | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | 31.12.2019 | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
|  | Для не менее 40 детей, обучающихся в 2 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 40 детей, обучающихся в 2 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
|  | Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования | 31.12.2020 | Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» |
|  | Не менее 5% человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 31.12.2020 | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |
|  | Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
|  | Для не менее 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 400 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
|  | Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе опредленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
|  | Для не менее 600 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 600 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
|  | Все образовательные организации, расположенные на территории Мошковского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Мошковского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
|  | Для не менее 800 детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 800 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
|  | Для не менее 1000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Мошковского района, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
|  | Во всех муниципальных образованиях Мошковского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Мошковского района позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
|  | На территории Мошковского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 31.12.2024 | Реализация к концу 2024 года на территории Мошковского района программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта |
|  | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мошковского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | 31.12.2024 | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Мошковского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |
| 1. **«Учитель будущего»**
 |
| Задача, результат регионального проекта: в Новосибирской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организацийСрок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.1. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих действие с 1 июня 2020 г. в Новосибирской области системы аттестации руководителей образовательных организаций, после утверждения соответствующих региональных и федеральных НПА.  | 1 сентября 2020 г. - 1 июня2020 г. | Нормативные правовые акты  |
| 5.2. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 1 чел. | 31 декабря 2019 г.  | Сформирован резерв руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |
| 5.3. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 2 чел.  | 31 декабря 2020 г. |
| 5.4. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 3 чел. | 31 декабря 2021 г. |
| 5.5. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее 0 чел.  | 31 декабря 2019 г.  | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |
| 5.6. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее\_2\_чел. | 31 декабря 2020 г.  |
| 5.7. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее\_\_3\_\_чел. | 31 декабря 2021 г.  |
| 5.8. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее\_\_4\_\_чел. | 31 декабря 2022 г.  |
| 5.9. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее\_\_5\_\_чел. | 31 декабря 2023 г.  |
| 5.10 | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) в количестве не менее\_\_6\_\_чел. | 31 декабря 2024 г. |
| Задача, результат регионального проекта: обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.11. | Внедрение методических рекомендаций по реализации целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников | 1 сентября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Внедрены методические рекомендации по реализации целевой модели национальной системы профессионального роста педагогических работников |
| 5.12. | Разработка и внедрение на муниципальном уровне механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2020 г. | Нормативные правовые акты, утверждающие механизмы стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образованияСрок: 31 декабря 2024 г.  |
| 5.13. | Не менее \_\_49\_\_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2020 г.  | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования. |
| 5.14. | Не менее \_\_98\_\_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2021 г.  | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |
| 5.15. | Не менее 168\_\_чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2022 г.  | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |
| 5.16. | Не менее \_245\_\_\_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2023 г.  | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |
| 5.17. | Не менее \_\_342\_\_ чел. из числа педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогов в форматах непрерывного образования |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.18. | Не менее \_\_14\_\_\_чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2020 г.  | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников. |
| 5.19. | Не менее \_\_\_28\_\_чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2021 г.  | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |
| 5.20. | Не менее \_\_42\_\_\_чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2022 г.  | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |
| 5.21. | Не менее \_\_56\_\_\_чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2023 г.  | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |
| 5.22. | Не менее \_\_70\_\_\_чел. из числа педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.23. | Формирование примерного плана («дорожной карты») внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, в соответствии с письмом Минпросвещения России (далее - методические рекомендации) | 1 ноября 2019 г. –31 декабря 2019 г. | «Дорожная карта». Сформирован системный, прозрачный механизм поддержки и сопровождения молодых специалистов |
| 5.24. | Апробация и анализ внедрения методических рекомендаций | 1 января 2020 г. –31 декабря 2020г. | Информационно-аналитический отчет об апробации методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет. Молодые специалисты получили поддержку и сопровождение, что обеспечило формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической деятельности.  |
| 5.25. | Организация целевой подготовки кадров и сопровождения (наставничества) молодых педагогов – выпускников целевого обучения НГПУ | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет об итогах целевой подготовки педагогических кадров и наставничества. Снижение дефицита педагогических кадров, получение молодыми специалистами поддержки и сопровождения, обеспечивающих формирование устойчивой мотивации к профессиональной педагогической деятельности. |
| 5.26. | Участие в реализации в совместной с ПАО Сбербанк программой «Учитель для России», направленная на выявление и поддержку молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, привлечение лучших выпускников вузов в общеобразовательные организации  | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчетПосле объявления конкурса – участие в программе «Учитель России» |
| Задача, результат регионального проекта: в Новосибирской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организацийСрок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.1. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих действие с 1 июня 2020 г. в Новосибирской области системы аттестации руководителей образовательных организаций | 1 сентября 2020 г. - 1 июня2020 г. | Нормативные правовые акты  |
| 5.2. | Формирование резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10% от общего числа руководителей образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования | 1 декабря 2019 г. – 1 сентября 2021 г. | Нормативные правовые акты  |
| 5.3. | Организовано повышение квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 процентов общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования  | 30 сентября 2019 г. –31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| Задача, результат регионального проекта: обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.4. | Внедрение методических рекомендаций (целевой) модели национальной системы профессионального роста педагогических работников | 1 сентября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| 5.5. | Разработка и внедрение на муниципальном уровнях механизмов стимулирования участия работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2020 г. | Информационно-аналитический отчет |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образованияСрок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.6. | Организационное сопровождение профессионального развития педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей в форматах непрерывного образования | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.7. | Организационное сопровождение добровольную независимую оценку профессиональной квалификации педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей в форматах непрерывного образования | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| Задача, результат регионального проекта: не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы Срок: 31 декабря 2024 г. |
| 5.8. | Формирование примерного плана («дорожной карты») внедрения и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения педагогических работников до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, в соответствии с письмом Минпросвещения России (далее - методические рекомендации) | 1 ноября 2019 г. –31 декабря 2019 г. | «Дорожная карта» |
| 5.9. | Апробация и анализ внедрения методических рекомендаций | 1 января 2020 г. –31 декабря 2020г. | Информационно-аналитический отчет |
| 5.10. | Организация целевой подготовки кадров и сопровождения (наставничества) молодых педагогов – выпускников целевого обучения НГПУ | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| 5.11. | Участие в реализации в совместной с ПАО Сбербанк программой «Учитель для России », направленная на выявление и поддержку молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, привлечение лучших выпускников вузов в общеобразовательные организации  | 1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г. | Информационно-аналитический отчет |
| 1. **«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте**

**до трех лет» (национальный проект «Демография»)** |
| Задача, результат регионального проекта: созданы к концу 2019 года 2210 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской ФедерацииСрок: 31.12.2019 |
| 6.1. | Создание дополнительных мест в МКДОУ Октябрьский детский сад «Светлячок» для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | 01.09.2019 | 40 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет |
| Задача, результат регионального проекта: созданы в 2020 году 3695 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской ФедерацииСрок: 31.12.2020 |
| 6.2. | Создание дополнительных мест (строительство пристройки) МКОУ Мошковская СОШ № 2 для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | 31.12.2020 | 20 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет |
| Задача, результат регионального проекта: созданы в 2021 году 6287 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской ФедерацииСрок: 31.12.2021 |
| 6.3. | Создание дополнительных мест (строительство пристройки) МКОУ Белоярская СОШ для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | 31.12.2021 | 15 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет |
| Задача, результат регионального проекта: созданы за период 2020 - 2024 годов не менее 50 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской ФедерацииСрок: 31.12.2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Мероприятия по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе в Мошковском районе не реализуются. | 31.12.2024 | Целевые значения показателей Целевое значение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен и составляет 100%.Целевое значение показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будут выполнены к 31.12.2021 году и составит 100%. |